Приложение 2

к приказу  Управления образования

администрации Конаковского района

от 06.09. 2021 Г. №201/1

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС HOO и ФГОС ООО

в   общеобразовательных учреждениях Конаковского района на 2021-22 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС | Сентябрь 2021 | Управление Образования |
|  | Разработка и утверждение муниципального плана(дорожной карты) перехода по подготовке к введению нового ФГОС HOO и ФГОС ООО. | Сентябрь 2021 | Управление образования |
|  | Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС HOO и ООО | В течение года | Управление Образования, руководители ОУ |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФFOC HOO и ФГОС ООО | В течение года | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Размещение на сайте Управления образования информации для родителей по вопросам введения новых ФГОС | Март-апрель 2022 | Управление Образования |
|  | Рассмотрение вопросов введения новых ФГОС на заседаниях РМО, ОМО | Методические недели | Руководители ОУ |
|  | Муниципальный мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС | Май 2022 | Руководители ОУ |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для руководителей ОУ по вопросам введения новых ФГОС с 01 сентября 2022 г. | В течение года | Управление образования |
|  | Организация и контроль за повышением квалификации педагогических работников ОУ с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС HOO и ООО | В течение года | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ООО | В течение года | Управление образования |
|  | Формирование пакета методических материалов в помощь руководителям и педагогам ОУ в разделе «Виртуальный методический кабинет» | В течение года | Управление образования |
|  | Обеспечение участия и контроль за участием педагогов в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО. | В течение года | Управление образования, руководители ОУ |