Утверждаю

 начальник Управления образования

администрации Конаковского района

 М.С. Кожехов

 «29»декабря2020

**Дорожная карта**

**организации работ на 2020-2021 годы**

**по реализации федерального закона от 31.07.2020 года № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»** *(далее – ФЗ № 304*), **разработке рабочих программ воспитания**

 **в образовательных организациях Конаковского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Ответственные исполнители и соисполнители** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческие механизмы реализации ФЗ № 304**

**и организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания** |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по реализации дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях | Кожехов М.С. |  Декабрь 2020  |   План заседаний муниципальной рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты |
| 2. | Утверждение дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях  | Кожехов М.С. |  Декабрь 2020 | Приказ об утверждении дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания  |
| 3. | Назначение муниципального координатора (координаторов) для сопровождения работы муниципальных образовательных организаций по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, организации взаимодействия с региональным координатором | Кожехов М.С. | Декабрь 2020 | Приказ о назначении муниципального координатора (координаторов) для сопровождения работы муниципальных образовательных организаций по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, взаимодействия с региональным координатором |
| 4. | Организация и проведение семинара для муниципальной рабочей группы  | Гурьянова Л.Ю. | январь2021года | Проектирование семинаров, совещаний, презентационных мероприятий. |
| 5. | Создание на сайте Управления образования постоянно действующего специального раздела «Реализация ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся». Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта | Захмылова Т.В., Гурьянова Л.Ю. | декабрь2020 – январь 2021 | На сайте Управления образования создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам реализации в муниципалитете ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся |
| 6. | Сбор данных из образовательных организаций о координаторах реализации ФЗ №304 |  Гурьянова Л.Ю., руководители ОУ | январь, февраль 2021 | База данных о координаторах |
| 7. | Создание в ОУ профессионально-общественной рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Гурьянова Л.Ю., руководители ОУ | ноябрь 2020 – январь 2021 | Приказы руководителей ОУ «О создании профессионально-общественной рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» |
| 8. | Создание на сайтах ОУ постоянно действующего специального раздела «Реализация ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся» Обеспечение содержательного наполнения и сопровождения данного раздела сайтов образовательных организаций |  Захмылова Т.В., руководители ОУ | октябрь 2020 – январь 2021 | На сайтах всех ОУ создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам реализации ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся |
| 1. **Информационно-методическое сопровождение процесса разработки и внедрения рабочих программ воспитания**
 |
| 9. | Организация и проведение цикла совещаний, семинаров по вопросам реализации ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочих программ воспитания, ежегодных календарных планов воспитательной работы | Гурьянова Л.Ю., Архипова О.В.  | в течение 2021  | Письма в адрес руководителей образовательных организаций; программы совещаний, семинаров; информационно-аналитические материалы и презентации |
| 9.1. | Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам разработки рабочих программ воспитания в ОУ | Гурьянова Л.Ю. | Ноябрь 2020г. | Наличие удостоверений о ПК в каждом ОУ. |
| 10. | Консультирование членов рабочих групп, координаторов по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания, ежегодных календарных планов воспитательной работы | Гурьянова Л.Ю., Бакина Л.А. | в течение 2021 | Информационные письма в адрес руководителей образовательных организаций с перечнем рекомендаций и ответов на наиболее часто возникающие вопросы разработки и внедрения рабочих программ воспитания, ежегодных календарных планов воспитательной работы |
| 11. | Мониторинг разработки рабочих программ воспитания | Гурьянова Л.Ю. |  Февраль 2021г.,июль 2021 | Таблицы, аналитические записки по итогам проведения мониторинга |
| 12. | Мониторинг внедрения рабочих программ воспитания | Гучмазова М.Б. | Октябрь-декабрь 2021 г.  | Таблицы, аналитические записки по итогам проведения мониторинга |
| 13. | Презентация и защита разработанных рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы ( в рамках аттестации руководителей ОУ) | Клюшанова С.В., Гурьянова Л.Ю.  |  Март -апрель2021 | План проведения мероприятий по презентации разработанных рабочих программ воспитания, презентации,информационные материалы, рекомендации, пресс-релизы на сайтах УО и ОУ  |
| 14. | Экспертная сессия для оценки результатов проделанной образовательными организациями работы по написанию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |  Гурьянова Л.Ю. | август 2021 | Определение лучших рабочих программ воспитания с целью тиражирования опыта их разработки. Сформированный банк лучших рабочих программ воспитания. Экспертиза и размещение материалов на сайте |
| 1. **Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты**
 |
| 15. | Мониторинг выполнения дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организациях  | Гурьянова Л.Ю.  | ежемесячно в течение 2021года | Подготовлены статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты |
| 16. | Мониторинг утверждения в ОУ рабочих программ воспитания и включения их в структуру образовательной программы | Гурьянова Л.Ю.  | Май, июль, сентябрь 2021 г.  | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты |
| 17. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организациях |  Гучмазова М.Б. | в течение 2021 года | Создание специальных рубрик в печатных и электронных средствах массовой информации.Размещение информационных материалов, статей, сообщений, интервью в прессе и социальных сетях |